## RESPONSABILIDAD_PROCESOS
|  | YASSER | OTHMAN | JAIME | LUANDA
GENERALES | AVISOS | - | - | - | - | LEYENDA
| MENSAJES | - | - | - | - | PRUEBAS
P.1 Informação sobre Áreas | P.1 Informação |  |  |  | X | CONSTRUCCION
P.2 Prospecção | P.2.1 Concessão |  |  | X
| P.2.2 Modificação |  | X
| P.2.3 Prorrogação | X
| P.2.4 Transmissão |  | X
| P.2.5 Suspensão | X
| P.2.6 Extinção | X
| P.2.7 Subcontratação | - | - | - | -
P.3 Exploração | P.3.1 Concessão |  |  | X
| P.3.2 Modificação |  |  | X
| P.3.3 Prorrogação | X
| P.3.4 Transmissão |  | X
| P.3.5 Suspensão |  | X
| P.3.6 Extinção | X
| P.3.7 Subcontratação | - | - | - | -
P.4 Alvará | P.4.1 Concessão |  |  | X
| P.4.2 Modificação |  | X
| P.4.3 Prorrogação | X
| P.4.4 Transmissão |  | X | X
| P.4.5 Suspensão | X |  | X
| P.4.6 Extinção | X
| P.4.7 Subcontratação | - | - | - | -
P.6 Senha | P.6.1 Concessão | X |  | X
| P.6.2 Modificação | - | - | - | -
| P.6.3 Prorrogação | X
| P.6.4 Transmissão |  | X
| P.6.5 Suspensão |  | X
| P.6.6 Extinção | X
| P.6.7 Subcontratação | - | - | - | -

## TAREAS_REDMINE
PRIORIDAD | FECHA_ALTA | FECHA_PREVISTA | FECHA_RESUELTA | TAREAS_PENDIENTES | MODULO | RESPONSABLE | COMENTARIOS | AVANCE | FECHA_CIERRE
5 | 18/06/2015 |  | 2016-04-19 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/3343 | registro-minero | Javier | representantes no se visualizan | 100% | 2016-04-19
5 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4063 | Procesos BPMN | Javier | Sesion de bonita | 10%
5 | 42299 |  | 2016-04-18 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4109 | Procesos BPMN | Yasser | Si el expediente se inicia con un user de provincia (domingos.jacinto que es de moxico) Solucionado. Falta por probar en los procesos de Senha | 90% | 2016-04-18
5 | 22/10/2015 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4110 | Procesos BPMN | Luis | Literales en procesos | 100% | 2016-04-05
5 | 22/10/2015 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4112 | IGDOC | Yassin | scripts de procesos | 100% | 2016-04-05
5 | 22/10/2015 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4113 | IGDOC | Yassin | scripts de procesos | 100% | 2016-04-05
5 | 2015-10-22 |  | 2016-04-19 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4115 | Procesos BPMN | Yasser | Pop up de error tras ejecutar tarea | 100% | 2016-04-19
5 | 2015-10-22 |  | 2016-04-11 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4117 | Procesos BPMN | Yasser | Proceso alvará integracion con terceros tarea 4.1.33, por ejemplo, hay lupa para ir al registro minero | 100% | 2016-04-11
5 | 23/10/2015 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4141 | registro-minero | Javier | Vuelta a licenciamiento tras consultar DM desde un expediente y decir Cancelar | N/A | 2016-04-19
5 | 2015-10-23 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4142 | catastro-web | Javier | eliminacion de documentos en la pestaña de datos de la lista de expedientes | 100% | 2016-04-05
5 | 2015-11-23 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4149 | IGDOC | Yassin | scripts de procesos | 100% | 2016-04-05
5 | 2015-11-23 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4150 | IGDOC | Yassin | scripts de procesos | 100% | 2016-04-05
5 | 2015-11-23 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4370 | IGDOC | Yassin | scripts de procesos | 100% | 2016-04-05
5 | 2016-02-19 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4477 | IGDOC | Yassin | scripts de procesos | 100% | 2016-04-05
4 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4487 | informes | Yasser | modificar plantilla Jasper informe | 0%
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4488 | informes | Jaime | añadir parametros para filtro de un informe | 0%
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4492 | Funcionalidad de informes REDMAIN | Javier | No aplica correpcion es la funcionalidad que agrupa el resto de tareas | N/A
3 |  | 2016-04-19 |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4493 | informes | Yasser | nueva plantila Jasper informe | 0%
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4494 | informes | Jaime | nueva plantila Jasper informe | 0%
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4495 | informes | Jaime | nueva plantila Jasper informe | 0%
3 | 2016-01-22 |  | 2016-04-14 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4496 | informes | Jaime | nueva plantila Jasper informe | 100% | 2016-04-14
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4497 | informes | Jaime | nueva plantila Jasper informe | 0%
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4505 | informes | Yasser | modificar plantila Jasper informe | 0%
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4506 | informes | Yasser | nueva plantila Jasper informe | 0%
4 | 2016-02-12 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4566 | silcam | Javier | volver entre escritorio con licencimiento, deja de funcionar | 0%
2 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4568 | GIS | David Caveiro | no se visualizan las parcelas de la busqueda | 0%
4 | 2016-02-17 |  | 2016-04-19 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4579 | Procesos BPMN | Yasser | plantilla de confirmacion de las tareas | 100% | 2016-04-19
1 | 2016-04-08 |  | 2016-04-13 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4580 | catastro-web | Javier | no mostrar enlace a GIS sino tiene coordenadas geograficas | 100% | 2016-04-13
5 | 2016-02-19 |  | 2016-04-19 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4585 | registro-minero | Roberto | navegacion botóncancelar | 100% | 2016-04-19
5 | 2016-02-19 |  | 2016-04-05 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4587 | IGDOC | Yassin | scripts de procesos | 100% | 2016-04-05
5 | 2016-02-19 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4591 | IGDOC | Othman | Visualización de documentación externa subida | 0%
4 | 2016-02-22 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4596 | silcam | Jaime | i18n campo comoponer nueva nota | 100% | 2016-03-17
3 | 2016-02-22 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4599 | informes | Jaime | botón de limpiar filtro | 100% | 2016-03-17
2 |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4600 | informes | Othman | Fecha en formato MM/DD/YYYY, en lugar de DD/MM/YYYY, | 40% | 2016-03-17
2 | 2016-02-22 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4601 | silcam | Yasser | notas, envio nota, voy al detalle de una nota, ahí faltaría un botón volver | 100% | 2016-03-17
2 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4614 | catastro-web/Procesos BPMN | Javier | Permisos sobre tareas de avisos RSA cualquier personal | 0%
2 | 23/02/2016 |  | 2016-04-19 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4615 | catastro-web | Javier | comportamiento incorrecto lista de expedientes | 100% | 2016-03-17
2 | 23/02/2016 |  | 2016-04-19 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4616 | catastro-web | Javier | ordenacion incorrecta lista de expedientes | 100% | 2016-03-17
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4617 | informes | Othman | resultado informe incoherente con lo que hay en bbdd | 0%
4 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4628 | silcam | Javier | mensaje de logout de silcam | 0%
2 | 2016-03-17 |  | 2016-04-04 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4719 | catastro-web | Jaime | lista de expedientes columna fase erroneo contenido | 100% | 2016-04-04
4 | 2016-03-18 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4725 | notificaciones | Jaime | formulario de creacion de notificacion | 0%
4 | 2016-03-18 |  | 2016-03-21 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4726 | catastro-web | Javier | literales | 100% | 2016-03-21
1 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4728 | catastro-web | Javier | Tareas resueltas de un expediente. Número de tareas ejecutadas incorrecto | 100% | 2016-03-21
4 | 2016-03-21 |  | 2016-04-11 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4729 | catastro-web | Othman | Al ejecutar la tarea 3.4.1 aparece como descripción "Utiliza el mismo formulario que para central y sube la documentación registrada de entrada (que ha presentado la empresa requerente). No guarda versiones si no que machaca el fichero anterior" Entiendo que eso sobra. | 100% | 2016-04-11
4 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4734 | catastro-web | Javier | exportar a xls/pdf | 0%
3 | 2016-04-01 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4743 | informes_nuevo | TODOS | formato de las plantillas | 0%
3 | 2016-04-01 |  | 2016-04-18 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4744 | informes_nuevo | Yasser | campo formato obligatorio y por defecto "seleccione" | 100% | 2016-04-18
|  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4745 | informes_nuevo | Othman | literales | 0%
4 | 2016-04-01 |  | 2016-04-14 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4746 | informes_nuevo | Javier | ESTATÍSTICAS/ LICENCIAMENTO/ LISTA DOS DIREITOS MINEIROS: si escojo una fecha para filtrar, limpio el formulario y luego vuelvo a abrir el calendario, en lugar de aparecerme el día de hoy, me vuelve a aparecer la fecha escogida anteriormente. | 100% | 2016-04-14
4 | 2016-04-01 |  | 2016-04-15 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4747 | informes_nuevo | Javier | ESTATÍSTICAS/ LICENCIAMENTO/ LISTA DOS DIREITOS MINEIROS:. la lista de municipios, no está jerarquizada a la de provincias | 100% | 2016-04-15
| 2016-04-01 |  | 2016-04-19 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4748 | informes_nuevo | Othman | Lista dos direitos mineiros, Area | 100% | 2016-04-19
4 | 2016-04-01 |  | 2016-04-11 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4749 | informes_nuevo | Javier | .NO MESSAGE BODY READER HAS BEEN FOUND FOR CLASS : INTERFACE JAVA.UTIL.MAP, CONTENTTYPE : TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8. | 100% | 2016-04-19
3 |  |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4750 | Procesos BPMN | Othman | Proceso de modificacion de alvara, pantalla instanciacion | 50%
1 | 2016-04-01 |  | 2016-02-04 | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4752 | terceros | Javier | Imposibilidad de ver en GIS todas las concesiones | 100% | 2016-02-04
3 | 2016-04-01 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4753 | catastro-web | Javier | Actualización de datos de registro en lista de expedientes | 0%
1 | 2016-04-01 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4754 | GIS | David Caveiro | Visualización y filtro en webgis de concesiones | 0%
3 | 2016-03-18 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4727 | GIS | David Caveiro | Visualización y filtro en webgis de concesiones | 0%
| 2016-04-15 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4786 | informes_nuevo | Yasser | Validar los campos de los filtros en la aplicación de informes | 0%
4 | 2015-10-25 |  |  | http://redmine.aplicaciones.satec.es/issues/4152 | escritorio | Javier | tareas en el escritorio | 0%

## INFORMES_NUEVO
PRIORIDAD | TAREAS_PENDIENTES | RESPONSABLE | COMENTARIOS | AVANCE
1 | 01.0-SEGURIDAD | Javier Martín |  | 100%
1 | 01.1-CAS, LDAP | Javier Martín | Versión inicial montada | 100%
3 | 02.0-CSS |  |  | 80%
3 | 02.1-CSS estilos como los actuales | TODOS |  | 80%
3 | 03.0-FORMULARIOS |  |  | 20%
3 | 03.1-Validadores en spring MVC |  |  | 0%
3 | 03.2-formato de los campos de formulario |  |  | 30%
2 | 03.3 breadcump | Othman |  | 90%
3 | 04.0-I18n (Internacionalización) | TODOS |  | 5%
3 | 04.1-LOGS:logica de negocio (Clases) | TODOS |  | 10%
3 | 04.2-páginas web | TODOS |  | 5%
2 | 05.0-Excepciones y su tratamiento | Javier Martín |  | 70%
2 | 05.1-Definir excepción propia para la aplicación de informes. | Javier Martín |  | 90%
2 | 05.2-Capturar todas las excepciones a través de la excepción de informes | Javier Martín |  | 30%
3 | 05.3-Propagar las excepciones a la vista para informar al usuario. Información no técnica | Javier Martín |  | 80%
2 | 05.4-Logs con explicación técnica del error | TODOS |  | 0%
1 | 06.0-BBDD | Yasser |  | 40%
1 | 06.1-Scripts de carga de datos reales al modelo actual | Yasser |  | 100%
5 | 0'6.2-Tabla de permisos: añadir código | Yasser |  | 100%
1 | 06.3-Orden de los parámetros | Yasser |  | 100%
5 | 06.5-i18n datos de bbdd |  |  | 0%
3 | 07.0-Pruebas, pruebas y más pruebas | TODOS
5 | 07.1-test unitarios (JUnit). Arreglar los tests y seguir desarrollándolos | TODOS |  | 80%
3 | 07.2. Pruebas funcionales. Los informes devuelven lo que esperamos de ellos | TODOS |  | 0%
3 | 07.3-No se puede meter errores en los formularios | TODOS |  | 0%
4 | 07.4-No hay recursos que no se cargan en el navegador ni errores de javascript | TODOS |  | 0%
5 | 08.0-Estudiar ampliación de dinamismo de la página (por ejemplo: número de filtros por línea, formato de parámetros..etc) | TODOS |  | 0%
1 | 08.1-Campos dependientes de otros y carga por ajax | Javier Martín
3 | 08.2-Validacion de campos, campos obligatorios | Javier Martín
3 | 08.3-campos obligatorios dependientes de si están informados otros | Javier Martín
3 | 08.4-Validacion de rangos
5 | 09.0- Tareas de refactorizado | TODOS |  | 0%
5 | 09.1-Documentar las clases | Jaime |  | 10%
1 | 09.2-buenas practicas (Nomenclatura, repeticion de codigo, responsabilidades de cada clase) | TODOS |  | 80%
4 | 10.0-Actualizar fichero de propiedades del entorno | Javier Martín |  | 100%

## ACTUALIZAR_ENTORNOS
|  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26
ACTUALIZAR MAQUINA DEMO MADRID | DESCARGAR ODBS DOCPLANAGEO 4 DIAS FULL (96 HORAS) | bar: 2016-02-02 to 2016-02-12
Actualizar informacion del derecho minero en SILCAM (BBDD 1 HORA + GENERAR EXPEDIENTES 4 HORAS) | bar: 2016-02-02 to 2016-02-12
SUBIR DOCUMENTOS A ALFRESCO 4 DIAS FULL(96 HORAS) | bar: 2016-02-02 to 2016-02-12
ACTUALIZAR MAQUINA CNTI LUANDA | montar maquina en el CNTI accesible desde el IGEO
Descargar ODB´s en maquina del CNTI
Actualizar informacion del derecho minero en SILCAM (BBDD 1 HORA + GENERAR EXPEDIENTES 4 HORAS)
SUBIR DOCUMENTOS A ALFRESCO 4 DIAS FULL(96 HORAS)
ACTUALIZAR SOFTWARE MADRID | ACTUALIZAR BBDD + WARS (8-16 HORAS) | bar: 2016-02-04 to 2016-02-05
PRUEBAS DEMO MADRID | REALIZACION DE PRUEBAS INTEGRACION | bar: 2016-02-08 to 2016-02-09
ACTUALIZAR SOFTWARE LUANDA | ACTUALIZAR BBDD + WARS (8-16 HORAS) | bar: 2016-02-04 to 2016-02-11
ACTUALIZACION MAQUINAS PRODUCCION ANGOLA (PLAN A) | COPIAR MAQUINA VIRTUAL EN MADRID 2 DIAS FULL(48 HORAS) | bar: 2016-02-15 to 2016-02-23
REVISAR COPIA EN MADRID Y PREPARAR PARA VIAJE 1 DIA (8 HORAS), PERO NO SE PUEDE ENVIAR HASTA UN VIERNES | bar: 2016-02-15 to 2016-02-23
INSTALARLA EN LUANDA 1 O 2 DIAS (8-16 HORAS) | bar: 2016-02-15 to 2016-02-23
ACTUALIZACION MAQUINAS PRODUCCION ANGOLA (PLAN B) este plan es inseguro y se puede retrasar muchisimo | COPIAR ODBS EN DROPBOX, MEGA (8 HORAS) | bar: 2016-02-08 to 2016-02-26
DESCARGAR ODBS DROPBOX, MEGA LUANDA (ENTRE 16 HORAS Y ???) | bar: 2016-02-08 to 2016-02-26
Actualizar informacion del derecho minero en SILCAM (BBDD 1 HORA + GENERAR EXPEDIENTES 4 HORAS) | bar: 2016-02-08 to 2016-02-26
SUBIR DOCUMENTOS A ALFRESCO 4 DIAS FULL(96 HORAS), MINIMO | bar: 2016-02-08 to 2016-02-26