## Tarefas
id Tarefa | TIPO TAREFA | TAREFA | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | CRIADA | DATA PREVISTA | CONCLUÍDA | ESTADO | COMENTÁRIOS
01 | Ambientes de trabalho | Actualizar o PC da aula de formação | JM | Média | 2016-03-11 | 17/03/2016 23/03/2016 | 2016-03-23 | Concluída
02 | Ambientes de trabalho | Efectuar uma cópia das VM no PC da aula de formação | VL | Média | 2016-03-11 | 17/03/2016 24/03/2016 | 2016-03-28 | Concluída
03 | Ambientes de trabalho | Actualizar o PC da DNLCM com a cópia das VM no PC da aula de formação | VL | Média | 2016-03-11 | 22/03/2016 31/03/2016 | 2016-03-29 | Concluída
04 | Organização | Confirmar a estructura organizativa definitiva (para os processos), e identificar a lista completa de utilizadores de cada área | VL | Média | 2016-03-11 | 2016-03-22 |  | Atrasada | Está a faltar um utilizador para o Gab.Min; Gab.Jur; DNNCM (uma pessoa da DNLCM mesma podería assumir o role, e podería ser o PW mesmo, a questão debe ser colocada à DNLCM)
05 | Organização | Definir o protocolo para dar de alta novos usuários | VL | Baixa | 2016-03-11 | -- |  | Interrompida
06 | Relatórios | Criar os novos relatórios pedidos no redmine | JM | Alta | 2016-03-11 | 11/04/2016 26/04/2016 |  | Adiada | Ha algumos novos relatórios no ambiente de ih, estão-se a formatar os campos, adicionar nº de pagina, documentar as querys das consultas e gerando vistas reutilizáveis, etc.
07 | Relatórios | Dominar a ferramenta jaspersoft studio para efectuar consultas na BBDD | VL, JM | Alta | 2016-03-11 | 08/04/2016 26/04/2016 |  | Adiada | Aproveitar a documentação criada na tarefa 06 para ajudar à execução desta
08 | Relatórios | Modificar os projectos dos relatórios para facilitar a publicação de novas estatísticas | JM | Alta | 2016-03-11 | 2016-04-04 | 2016-04-01 | Concluída
09 | Processos | Convertir as tarefas abstractas em tarefas humanas (Processo de Informação) | VL, NN | Média | 2016-03-11 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | Concluída
10 | Processos | Traducir a portugues (Processo de Informação) | VL, NN | Média | 2016-03-11 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | Concluída
11 | Processos | Importar a organização em Bonita e mapeá-la nas sendas (Processo de Informação) | VL, NN | Média | 2016-03-11 | 2016-03-28 |  | Atrasada | A organização foi importada, mas não estaba correcta a configuração nem o mapeo das sendas (linhas de utilizadores)
12 | Processos | Criar as variáveis do excel necessárias no processo (Processo de Informação) | VL, NN | Média | 2016-03-11 | 2016-03-28 |  | Atrasada | Seguir a documentação enviada por JM o 01/04
13 | Processos | Programar os scripts e os formulários (Processo de Informação) | VL, NN | Média | 2016-03-11 | 2016-04-01 |  | Atrasada | Os formulários são criados clicando na tarefa, na pestanha Aplicativo, mediante o botão Adicionar
14 | Processos | Implantar o aplicativo e fazer as provas do servidor | VL, NN | Média | 2016-03-11 | 2016-04-04 |  | Atrasada | Uma vez que sejam completadas as tarefas prévias
15 | Rede / Comunicações | Fazer o teste semanal de conectividade das Sedes Provinciais | RS | Alta | 2016-03-11 | Semanal |  | Em curso - cíclica | Incluir a legenda para melhor interpretação dos resultados
16 | Rede / Comunicações | Enviar plano da instalação dos equipamentos nas províncias de Fase I e enviar as folhas de entrega das províncias feitas | RS | Alta | 2016-03-11 | 16/03/2016 18/03/2016 | 2016-04-05 | Concluída
17 | Rede / Comunicações | Identificar os dispositivos conectados as redes SATEC, SILCAM e FORMAÇÃO, para o necessário control sobre a Wifi do MGM | RS, DS | Média | 2016-03-11 | 2016-03-21 |  | Interrompida | Há uma lista dos acess points activos. Segue pendente ver o meio para identificar os dispositivos conectados (equipamento + SW)
18 | Rede / Comunicações | Etiquetar adequadamente nossos equipamentos e os cables que os conectam nas salas de comunicações do MGM | RS, DS | Média | 2016-03-11 | 2016-03-22 | 2016-03-30 | Concluída
19 | SIRMA | Conhecer os requisitos necessários para a instalação e execução de exemplos com o aplicativo SIRMA (Sistema de Informação da Riqueza Mineira de Angola) | MF, RS | Média | 2016-03-11 | 28/03/2016 08/04/2016 |  | Atrasada | O SIRMA está instalado nos equipamentos de IM e da MF e estão-se a preparar exemplos e documentação para possíveis futuras apresentações ou formações
20 | Outras | Procurar as regras de validação de um BI e de um NIF | RS | Média | 2016-03-11 | 2016-03-18 |  | Interrompida | Não se está a conseguir esta informação
21 | Outras | Rever as capacidades do qliksense para futuras apresentações | MF | Média | 2016-03-11 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | Concluída
22 | Formação | Gravar novos video tutoriais (ie: como procurar por um DM) | VL | Média | 2016-03-17 | 21/03/2016 01/04/2016 | 2016-04-01 | Concluída
23 | Formação | Preparar os materiais para o curso SILCAM de março | MF | Média | 2016-03-17 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | Concluída
24 | Formação | Dispor de um processo real digitalizado para o seguinte curso (alfresco/papel) | MF, VL | Média | 2016-03-17 | 2016-03-23 | 2016-03-22 | Concluída
25 | Rede / Comunicações | Documentar as incidências acontecidas no MGM e a resolução adoptada | TODOS | Alta | 2016-03-17 | Diária |  | Em curso - cíclica
26 | Rede / Comunicações | Contactar com o CNTI para organizar um encontro com nossos técnicos para a execução do cambio na arquitectura proposto | JD | Média | 2016-03-17 | 2016-03-23 |  | Atrasada | É necessário procurar por um técnico para fazer a visita ao Datacenter, dada a indisponibilidade do serviço
27 | Ambientes de trabalho | Verificar o correcto funcionamento do aplicativo na aula de formação | VL | Alta | 2016-03-17 | Diária |  | Em curso - cíclica
28 | Rede / Comunicações | Verificar o correcto acesso para o gestor documental | MF, RS | Alta | 2016-03-17 | Diária |  | Em curso - cíclica
29 | Outras | Fazer uma cópia da BBDD de demo para dispor dela em locar e poder utilizála com o qliksense | MF | Média | 2016-03-17 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | Concluída
30 | Rede / Comunicações | Procurar um meio para o controlo de acessos às salas de comunicações | DS, RS | Média | 2016-03-17 | 2016-03-23 |  | Atrasada | Extender a proposta ou protocolo de acesso para a sala da DNLCM (5º andar) naquela parte de controle físico de acessos
31 | Ambientes de trabalho | Verificar o correcto funcionamento do aplicativo no pc de demos | MF, VL | Alta | 2016-03-23 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | Concluída
32 | Rede / Comunicações | Contactar com coordinador do CNTI | RS, MF | Alta | 2016-03-23 | Quinzenal |  | Em curso - cíclica | Fica pendente a intervenção relativa à VPN
33 | Outras | Documentar os serviços técnicos fornecidos à DNLCM/MGM | VL, DS | Alta | 2016-03-23 | Diária |  | Em curso
34 | Equipamento | Instalação do plotter | VL, RS, MF | Média | 2016-03-23 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | Concluída
35 | Rede / Comunicações | Identificar os dispositivos conectados as redes SATEC, SILCAM e FORMAÇÃO | DS, RS | Média | 2016-03-31 | Diária |  | Em curso - cíclica
36 | Rede / Comunicações | VDIS "LDAP_PORTAL_MINERO" y "PORTAL_MINERO", modificar a configuração da tarjeta de rede adaptador puente "eth2", de modo que não resolva a ip por dhcp senão que estejam fixas (somente no PC da sala de formação) | VL, RS | Alta | 2016-03-31 | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Concluída
37 | Ambientes de trabalho | Configurar os hosts do pessoal da DNLCM para acessar para o ambiente da aula de formação desde os seus próprios equipamentos | VL, MF | Alta | 2016-03-31 | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Concluída | Está a faltar mudar o host do equipamento de Lena
38 | SILCAM | Revisão das incidências pendentes no redmine | MF, JM | Alta | 2016-03-31 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Concluída
39 | Rede / Comunicações | Enviar o escrito que foi dirigido à Secretaría Geral solicitando pelo arranjo do ar condicionado da sala de comunicações geral | JD | Média | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Concluída
40 | Formação | Programar uma capacitação breve no manejo do plotter/scanner | VL, DC | Alta | 2016-04-14 | 2016-04-18 |  | Em curso
41 | Relatórios | Resolver os problemas das diferenças entre o nº de resultados em vários relatórios e os resultados dessas consultas no registo mineiro | JM | Alta | 2016-04-14 | 2016-04-21 |  | Em curso
42 | SILCAM | Preparar conteúdos para uma posível apresentação em MINAGRI | VL, MF, JD | Alta | 2016-04-21 | 2016-04-21 |  | Pendente
43 | Processos | Testar os processo de SM para, uma vez revisados, incluí-los no SILCAM | JM | Média | 2016-04-21 | 2016-05-10 |  | Pendente

## Legenda
RESPONSÁVEL
JM = Javi Martín
VL = Vladimir Lopes
RS = Ricardo Santos
DS = Dorivaldo da Silva
NN = Naemy Ndatijoo
MF = Marisa Fonseca
DC = David Caaveiro
ESTADO
Pendente | ainda não começõu
Em curso | está a ser executada
Em curso - cíclica | está a ser executada, más é periódica
Atrasada | deveria ter-se completada
Concluída | já foi completada
Adiada | se retardou justificadamente
Interrompida | se suspendeu temporariamente